## TienDo
Mã HM | Hạng mục | KL kế hoạch | KL thực hiện | Đơn vị | Tỷ trọng (%) | Ngày BĐ kế hoạch | Ngày KT kế hoạch | Ngày BĐ thực tế | Ngày KT thực tế | Ghi chú
HM-01 | Dọn dẹp mặt bằng, định vị công trình | 12500 | 12500 | m2 | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | xong sớm 2 ngày
HM-02 | Thi công đường tạm, lán trại, điện nước thi công | 1 | 1 | trọn gói | 1 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-03-05 | 2026-03-20
HM-03 | Ép cọc thí nghiệm + thí nghiệm nén tĩnh | 12 | 12 | cọc | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-28 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | vượt tiến độ 5 ngày
HM-04 | Ép cọc đại trà | 486 | 486 | cọc | 8 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | mưa kéo dài, nền ướt không ép được
HM-05 | Đào đất hố móng, vận chuyển đất thừa | 8600 | 8600 | m3 | 3 | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 2026-05-04 | 2026-05-18
HM-06 | Bê tông móng khu B | 940 | 940 | m3 | 5 | 2026-05-06 | 2026-05-18 | 2026-05-08 | 2026-05-26 | TVGS yêu cầu bổ sung thép chống thấm
HM-07 | Bê tông móng khu A | 860 | 860 | m3 | 5 | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 2026-05-19 | 2026-05-31
HM-08 | Bê tông cột, vách tầng 1 khối văn phòng | 210 | 210 | m3 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-01 | 2026-06-12
HM-09 | Cốp pha + bê tông dầm sàn tầng 2 | 520 | 520 | m3 | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-20 | 2026-06-10 | 2026-07-15 | điều chỉnh thiết kế dầm theo CV số 118/CV-TK
HM-10 | Bê tông cột, vách tầng 2 | 210 | 210 | m3 | 4 | 2026-07-16 | 2026-07-28 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | vượt tiến độ 4 ngày
HM-11 | Lắp dựng thép tầng 3 | 96 | 74 | tấn | 5 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 2026-07-12 |  | chờ vật tư thép hình về công trường, dự kiến xong 20/08
HM-12 | Cốp pha + bê tông dầm sàn tầng 3 | 520 | 0 | m3 | 5 | 2026-08-20 | 2026-09-05 |  |  | chờ xong lắp thép tầng 3
HM-13 | Xây tường bao tầng 1 | 2400 | 1920 | m2 | 4 | 2026-07-08 | 2026-07-25 | 2026-07-10 |  | thiếu thợ xây, dự kiến xong 20/08
HM-14 | Xây tường ngăn tầng 1 | 1150 | 700 | m2 | 3 | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 2026-07-26 |  | làm song song tường bao, dự kiến xong 18/08
HM-15 | Xây tường bao tầng 2 | 2400 | 0 | m2 | 4 | 2026-08-18 | 2026-09-05
HM-16 | Lắp đặt ống cấp thoát nước ngầm | 850 | 850 | m | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | vượt tiến độ 6 ngày
HM-17 | Lắp đặt ống MEP trục đứng | 1200 | 1000 | m | 3 | 2026-07-20 | 2026-08-05 | 2026-07-22 |  | chờ phê duyệt shop drawing điều chỉnh
HM-18 | Kéo cáp điện trục chính | 3600 | 2300 | m | 3 | 2026-08-01 | 2026-08-22 | 2026-08-04 |  | đang thi công
HM-19 | Lắp đặt tủ điện tầng | 24 | 12 | tủ | 2 | 2026-08-05 | 2026-08-30 | 2026-08-08
HM-20 | Hệ thống PCCC — ống sprinkler | 2800 | 900 | m | 3 | 2026-08-08 | 2026-09-10 | 2026-08-10
HM-21 | Lắp dựng kèo thép mái xưởng | 78 | 78 | tấn | 4 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 | 2026-07-29
HM-22 | Lợp tôn mái + tôn vách xưởng | 13500 | 10800 | m2 | 4 | 2026-08-01 | 2026-08-25 | 2026-08-02 |  | đang thi công
HM-23 | Chống thấm sàn mái khu phụ trợ | 600 | 0 | m2 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-30
HM-24 | Trát tường trong khối văn phòng | 6800 | 0 | m2 | 3 | 2026-08-25 | 2026-09-20
HM-25 | Sơn bả hoàn thiện | 6800 | 0 | m2 | 3 | 2026-09-22 | 2026-10-15
HM-26 | Bê tông xoa nền nhà xưởng | 11800 | 0 | m2 | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-28
HM-27 | Lắp cửa, vách kính khu văn phòng | 420 | 0 | m2 | 2 | 2026-09-25 | 2026-10-12
HM-28 | Hệ thống thông gió nhà xưởng | 16 | 0 | quạt | 2 | 2026-09-15 | 2026-10-05
HM-29 | Sân đường nội bộ, thoát nước ngoài nhà | 5400 | 0 | m2 | 3 | 2026-10-01 | 2026-10-25
HM-30 | Vệ sinh công nghiệp, nghiệm thu bàn giao | 1 | 0 | trọn gói | 1 | 2026-10-26 | 2026-11-10
Ngày cập nhật số liệu: 14/08/2026